

Генеральному директору

АО ЗДК «Золотая звезда»

**А.В. Марышеву**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**ПО«СИБНИПИ»**

630123, г.Новосибирск, ул. Димитрова 4/1 ,оф.18а, тел.: 8(952)940 07 77, Е-mail: info@posibnipi.ru

13 мая 2024 г. № 21

«О приостановке работ»

**Уважаемый Алексей Васильевич!**

Согласно договору подряда №22-15 от 18.12.22г., основываясь на пункте 4.8 вышеупомянутого договора, заключенного между ООО ПО «СибНИПИ» и Вашей компанией АО ЗДК «Золотая звезда», мы вынуждены обратиться к вам с уведомлением о приостановке работ.

Сведения об обстоятельствах, приведших к такому решению, подробно описаны ниже:

1. В соответствии с пунктом 1.2, Заказчик обязан предоставить исходно-разрешительную документацию для успешной реализации проекта в порядке и в указанные сроки, предусмотренные договором. Исходно-разрешительная документация не переданная на 18.12.22г.:

* 1
* 2
* 3

1. Согласно пункту 3.2., изменения требований и спецификаций проекта отличные от технического задания со стороны Заказчика должны оформляться дополнительным соглашением.
2. Согласно пункту 4.2., подписание акта сдачи-приемки выполненных работ со стороны Заказчика должна проводиться в течении 10 дней.
3. Согласно пункту 4.7., считаем дальнейшее проведение работ нецелесообразным в связи с новыми открывшимися обстоятельствами и как следствие невозможностью реализовать проект
4. Согласно пунктам 5.4., 5.5., 5.10., если оплата выполненных работ со стороны Заказчика с задержкой большей чем предусмотрено в договоре, работы по проекту останавливаются до полного погашения задолженности, должна проводиться в течении 5 рабочих дней. Счет № … от …… Акт № … от ….. по этапу № … «……»
5. Согласно пункту 9.9. Предоставление Заказчиком неполных, неактуальных, либо недостоверных исходно-разрешительных данных может привести к отказу уполномоченного органа/организации дать положительное экспертное заключение на разработанную документацию. В этом случае ответственность, в том числе вытекающая из денежных обязательств, возлагается на Заказчика. Просим выслать следующие корректные исходно-разрешительные данные:

* 1
* 2

Согласно пункту 2.2. задержка выдачи исходно-разрешительной документации приводит к сдвигу сроков выдачи работ по этапу и проекта.

Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, уведомляем, что работы по настоящему договору подряда №22-15 от 18.12.22г. приостановлены. Просим Вас устранить причины приостановки работ по договору подряда и готовы обсудить любые дальнейшие действия по урегулированию этой ситуации. После устранения причин просим Вас подписать дополнительное соглашение.

Генеральный директор В.Ю. Шкатов

Исп. Спиридонов М.В.,

тел. +7 (923)1786640

1. Не получена исходно-разрешительная документация (п.2.2.) 1
2. Требования Заказчика несоответствующие заданию (п.3.2.) 2
3. Не подписаны акт выполненных работ по связанному этапу (п.4.2.) 3
4. Не оплачен предшествующий этап (п. 5.10.) 5
5. Переданная исходно-разрешительная документация не в надлежащем качестве (п. 9.9-9.11) 6
6. Невозможность реализовать проект в связи с новыми открывшимися обстоятельствами (п.4.7.) 4
7. Не подписано дополнительное соглашение (п.3.2.)